## 1. Resumen Proyecto
PROYECTO: SISTEMA STALE OPPORTUNITIES
Cliente: Juejati Brokers
Fecha: 04/01/2026
Location ID: WWrBqekGJCsCmSSvPzEf
OBJETIVOS DEL PROYECTO
1. Mejorar la usabilidad del CRM para el equipo de ventas
2. Automatizar la detección de oportunidades estancadas (7 días sin actividad)
3. Implementar secuencia de reactivación automática vía WhatsApp
4. Integrar propiedades dinámicas desde Tokko Broker API
5. Escalar leads no respondidos a asesores humanos con contexto completo
6. Generar reportes semanales de performance y métricas
ALCANCE DEL PROYECTO
Componente | Cantidad | Estado | Tiempo Est.
Workflows GHL a crear | 3 | 🔨 A implementar | 11-15h
Workflows n8n a modificar | 1 | 🔨 A modificar | 4-6h
Workflows n8n existentes | 1 | ✅ Existente | 0h
Custom Fields nuevos | 0 | N/A | 0h
Tags nuevos a crear | 2 | 🔨 A crear | 0.5h
Integraciones externas | 3 | ✅ Existentes | 0h
TIMELINE DE IMPLEMENTACIÓN
Fase | Duración | Actividades Principales
Fase 1: Configuración Base | Semana 1 (8-12h) | Setup workflows GHL, integración n8n, testing inicial
Fase 2: Integración Avanzada | Semana 2 (6-8h) | Escalamiento, reportes, dashboard, testing completo
Fase 3: Go-Live | Semana 3 (4-6h) | Activación producción, monitoreo, optimización, capacitación
ROI ESPERADO
Inversión inicial: |  | USD 1,400
Costo operativo mensual: |  | USD 130
Leads adicionales/mes esperados: |  | 7 oportunidades
ROI mensual estimado: |  | 9,600%
Recuperación de inversión: |  | 11 días

## 2. Workflows
WORKFLOWS DEL SISTEMA
Código | Nombre | Trigger | Descripción | Objetivo | Estado | Tiempo Est. | Prioridad
TRIGGER | Stale Opportunities (Nativo GHL) | Lead sin actividad 7 días en stage "En seguimiento" | Detección automática de oportunidades estancadas por GHL | Identificar leads que requieren reactivación | ✅ Nativo | 0h | N/A
SR01 | Secuencia Reactivación WhatsApp | Disparado por TRIGGER nativo | Envío de 3 mensajes automáticos de reactivación con propiedades dinámicas de Tokko | Recuperar leads fríos mediante comunicación personalizada | 🔨 A crear | 6-8h | Alta
SH01 | Escalamiento a Humano | Lead no responde a 3 mensajes (SR01) | Asignación automática de asesor + notificaciones + contexto completo del lead | Derivar leads no respondidos a atención personal cualificada | 🔨 A crear | 3-4h | Alta
SM01 | Reportes Semanales | Scheduled: Lunes 9:00 AM | Recopilación automática de métricas y envío de reporte por email a gerencia | Visibilidad de performance del sistema y toma de decisiones | 🔨 A crear | 2-3h | Media
N8N-01 | Asistente Juejati - Modo Reactivación | HTTP Request desde SR01 | Modificación del asistente IA para soportar modo REACTIVACION_STALE con búsqueda de propiedades | Generar mensajes personalizados con propiedades relevantes de Tokko | 🔨 A modificar | 4-6h | Alta
N8N-02 | Búsqueda Propiedades Tokko | Llamado por N8N-01 | Sub-workflow de búsqueda vectorial en Supabase + filtrado + reranking con Cohere | Encontrar propiedades relevantes según criterios del lead | ✅ Existente | 0h | N/A

## 3. Custom Fields
CUSTOM FIELDS DE GHL
CAMPOS EXISTENTES (Ya creados en GHL)
Campo | ID | Tipo | Uso en Stale Opp | Notas
zona | yGJXxoO4nk8hQd0RVd5e | Text | Parámetro de búsqueda en Tokko | Ej: Palermo, Belgrano
tipo_de_propiedad_2 | Fw4YRtbOgbSgvA5YXF7q | Dropdown | Tipo de propiedad buscada | Ej: Departamento, Casa
presupuesto_ia | 3z3kPYZAaP2m6akjmUum | Number | Rango de precio máximo en USD | Usado en filtro precio_max
ambientes | vUIYrZh1AWgpZABVvPsB | Number | Cantidad de ambientes | 1, 2, 3, 4+
intencion | sIeO3VWMJVmLn22CzCh3 | Dropdown | Venta o Alquiler | Define operación en Tokko
Fecha Primer Contacto | nmjHXLuEaaidNamLXedw | Date | Tracking de primera interacción | Se actualiza en reactivación
CAMPOS OPCIONALES NUEVOS (Mejoras futuras)
Campo | ID | Tipo | Uso en Stale Opp | Notas
Estado Reactivación | A crear | Dropdown | Tracking del proceso | "No iniciado", "En proceso", "Reactivado", "Escalado"
Fecha Escalamiento | A crear | Date | Cuándo se escaló a humano | Se setea en workflow SH01
Mensajes Enviados | A crear | Number | Contador de intentos | Incrementa en cada mensaje (max 3)
Última Propiedad Vista | A crear | Text (long) | Propiedades mostradas al lead | Para contexto del asesor

## 4. Tags del Sistema
TAGS DE GOHIGHLEVEL
TAGS EXISTENTES (Ya creados)
Tag | ID | Uso | Tipo | Acción del Sistema
oportunidad estancada 7 dias | h77DAbGrkv1BS4ieCUD2 | Marca lead en proceso de reactivación | Sistema | Se agrega en SR01, se remueve si responde
busqueda tokko | WSF3lp2CWeD8DVuJ3osU | Indica que se enviaron propiedades | Sistema | Se agrega después de enviar propiedades
detener ia | GxSwNeDfHCo3LIVQ0f7C | Exclusión - no enviar automáticos | Manual/Sistema | Workflow termina si tiene este tag
detener_ia | R9w6ZQUlQ8RYhtByBzpz | Exclusión - no enviar automáticos | Manual/Sistema | Workflow termina si tiene este tag
stop bot | e4leD0HHY7wQ77DuPVxO | Exclusión - no enviar automáticos | Manual | Workflow termina si tiene este tag
[whatsapp] - contact is not registered | slsgDt9ojsvpBL1JvW9L | WhatsApp inválido | Sistema | Workflow termina si tiene este tag
TAGS NUEVOS (A crear)
Tag | ID | Uso | Tipo | Acción del Sistema
escalado a humano | A crear | Lead requiere atención de asesor | Sistema | Se agrega en SH01 cuando no responde a 3 mensajes
reactivado exitosamente | A crear | Lead respondió a secuencia | Sistema | Se agrega cuando responde a cualquier mensaje

## 5. Integraciones
INTEGRACIONES EXTERNAS
Integración | Tipo | Endpoint/URL | Dirección | Datos | Estado
n8n - Asistente Juejati | HTTP Webhook | https://n8n.korvance.com/webhook/Asistente_Juejati_Brokers | GHL → n8n | contact_id, first_name, zona, tipo, presupuesto, ambientes, modo | ✅ Existente
n8n Response | HTTP Response | Response a GHL | n8n → GHL | Confirmación 200 OK después de envío | ✅ Existente
Tokko Broker API | REST API | https://tokkobroker.com/api/v1/property/ | n8n → Tokko | Filtros: zona, tipo, operacion, precio_min, precio_max, ambientes | ✅ Existente
Tokko Response | REST API | JSON Array | Tokko → n8n | Array de propiedades con: id, titulo, precio, imagen, link | ✅ Existente
Supabase Vector DB | PostgreSQL + pgvector | tabla: propiedades_vector | n8n → Supabase | Query embedding para búsqueda semántica | ✅ Existente
OpenAI Embeddings | REST API | model: text-embedding-3-small | n8n → OpenAI | Text query → Vector embedding (1536 dim) | ✅ Existente
OpenAI GPT-5 | REST API | model: gpt-5 | n8n → OpenAI | System prompt + user message → Response con propiedades | ✅ Existente
Cohere Rerank | REST API | model: rerank-v3 | n8n → Cohere | Results + query → Reranked results por relevancia | ✅ Existente
GHL WhatsApp API | REST API | GHL Conversations API | n8n → GHL | Envío de mensajes WhatsApp desde workflow | ✅ Existente

## 6. Templates Mensajes
TEMPLATES DE MENSAJES WHATSAPP
MENSAJE 1: Reactivación Inicial (Día 0)
Condición: | Datos completos (zona, tipo, presupuesto, ambientes)
Template:
Hola {{contact.first_name}}! 👋 Hace unos días estuvimos conversando sobre tu búsqueda de {{contact.tipo_de_propiedad_2}} en {{contact.zona}}. ¿Seguís buscando? Tenemos propiedades nuevas que podrían interesarte 🏡 [PROPIEDADES DINÁMICAS DESDE TOKKO - Máximo 3] ¿Alguna te llama la atención?
MENSAJE 1B: Template Genérico (Datos Incompletos)
Condición: | Faltan datos de búsqueda
Template:
Hola {{contact.first_name}}! 👋 Soy el asistente de Juejati Brokers. Hace unos días estuvimos en contacto. ¿Seguís buscando propiedad? Contame qué necesitás y te ayudo a encontrar opciones que te interesen 🏡
MENSAJE 2: Follow-up (Día 2)
Condición: | No respondió al Mensaje 1 en 48h
Template:
{{contact.first_name}}, quería seguir ayudándote con tu búsqueda 🔍 Vi que te interesan {{contact.tipo_de_propiedad_2}}s en zona {{contact.zona}}, con presupuesto aproximado de {{contact.presupuesto_ia}} USD. Encontré estas nuevas opciones que podrían gustarte: [PROPIEDADES DINÁMICAS - Máximo 3 diferentes a Mensaje 1] ¿Te gustaría más info de alguna? ¿O cambió algo en tu búsqueda?
MENSAJE 3: Última Oportunidad (Día 5)
Condición: | No respondió al Mensaje 2 en 72h
Template:
Hola {{contact.first_name}}! Te escribo por última vez para ver si podemos ayudarte con tu búsqueda de {{contact.tipo_de_propiedad_2}} en {{contact.zona}}. Si preferís, puedo derivarte con {{assigned_user.first_name}} del equipo comercial para que te llame y te cuente sobre las últimas opciones disponibles. ¿Te parece que te contacte?

## 7. Checklist Implementación
CHECKLIST DE IMPLEMENTACIÓN
✓ | Fase | Tarea | Responsable | Notas
FASE 1: CONFIGURACIÓN BASE (Semana 1 - 8-12h)
☐ | Setup | Crear workflow SR01 en GHL | Implementador | Trigger: Stale Opportunities nativo
☐ | Setup | Configurar trigger con filtros correctos | Implementador | Pipeline ID + Stage ID + 7 días
☐ | Setup | Agregar condiciones de exclusión | Implementador | IF tags: detener ia, stop bot, etc.
☐ | Setup | Configurar HTTP Request a n8n | Implementador | POST con todos los custom fields
☐ | Setup | Crear template WhatsApp genérico | Implementador | Para leads sin datos completos
☐ | Setup | Crear tags nuevos en GHL | Implementador | escalado a humano, reactivado exitosamente
☐ | n8n | Modificar system prompt AI AGENT1 | Implementador | Agregar MODO_REACTIVACION
☐ | n8n | Agregar detección de parámetro modo | Implementador | Switch o Edit Fields
☐ | n8n | Modificar webhook para datos adicionales | Implementador | Aceptar zona, tipo, presupuesto, etc.
☐ | Testing | Crear contacto de prueba | Implementador | Con todos los datos completos
☐ | Testing | Simular estancamiento 7 días | Implementador | Forzar trigger manual
☐ | Testing | Verificar envío a n8n | Implementador | Logs de n8n
☐ | Testing | Verificar búsqueda en Supabase | Implementador | 3 propiedades correctas
☐ | Testing | Verificar envío WhatsApp | Implementador | Formato correcto con imágenes
FASE 2: ESCALAMIENTO Y REPORTES (Semana 2 - 6-8h)
☐ | SH01 | Crear workflow Escalamiento a Humano | Implementador | Trigger: No responde a 3 mensajes
☐ | SH01 | Add tag: escalado a humano | Implementador | Marcar en GHL
☐ | SH01 | Configurar asignación de asesor | Implementador | Round-robin o default
☐ | SH01 | Crear nota con contexto completo | Implementador | Template de nota detallada
☐ | SH01 | Configurar email a asesor | Implementador | Template de escalamiento
☐ | SH01 | Configurar notificación interna GHL | Implementador | Dashboard del asesor
☐ | SM01 | Crear workflow Reportes Semanales | Implementador | Trigger: Lunes 9 AM
☐ | SM01 | Configurar búsqueda de contactos | Implementador | Por tags de última semana
☐ | SM01 | Crear fórmulas de métricas | Implementador | Tasa respuesta, reactivados, etc.
☐ | SM01 | Configurar template de email | Implementador | Reporte semanal a gerencia
☐ | Testing | Testear SH01 completo | Implementador | Simular lead sin respuesta
☐ | Testing | Verificar email recibido | Implementador | Template correcto
☐ | Testing | Testear SM01 manual | Implementador | Ejecutar y verificar métricas
FASE 3: GO-LIVE Y OPTIMIZACIÓN (Semana 3 - 4-6h)
☐ | Go-Live | Activar SR01 en producción | Implementador | Cambiar de Draft a Active
☐ | Go-Live | Activar SH01 en producción | Implementador | Cambiar de Draft a Active
☐ | Go-Live | Activar SM01 en producción | Implementador | Cambiar de Draft a Active
☐ | Go-Live | Monitorear primeras 24h | Implementador | Revisar logs y ejecuciones
☐ | Monitoreo | Revisar triggers funcionando | Implementador | Días 1-7
☐ | Monitoreo | Analizar tasas de respuesta | Implementador | Dashboard GHL
☐ | Monitoreo | Revisar escalamientos | Implementador | Verificar asignaciones
☐ | Monitoreo | Recopilar feedback del equipo | Cliente | Encuesta a asesores
☐ | Optimización | Ajustar copy de mensajes | Implementador | Según feedback
☐ | Optimización | Optimizar filtros propiedades | Implementador | Mejorar relevancia
☐ | Optimización | Afinar timing de envíos | Implementador | Horarios óptimos
☐ | Capacitación | Capacitar equipo en sistema | Implementador | Workshop 1h
☐ | Capacitación | Documentar troubleshooting | Implementador | Guía de problemas comunes
☐ | Entrega | Entregar documentación completa | Implementador | Manual de usuario

## 8. Métricas y KPIs
MÉTRICAS DE ÉXITO Y KPIS
KPIs PRINCIPALES (Seguimiento Semanal)
Métrica | Objetivo | Fórmula/Cálculo | Frecuencia | Responsable
Tasa de detección | 100% | Leads detectados / Leads estancados reales | Diario | Sistema (automático)
Tasa de respuesta Mensaje 1 | >15% | Respuestas Msg1 / Total enviados Msg1 | Semanal | Workflow SR01
Tasa de respuesta Mensaje 2 | >10% | Respuestas Msg2 / Total enviados Msg2 | Semanal | Workflow SR01
Tasa de respuesta Mensaje 3 | >5% | Respuestas Msg3 / Total enviados Msg3 | Semanal | Workflow SR01
Tasa de reactivación total | >25% | (Msg1+Msg2+Msg3 respuestas) / Total detectados | Semanal | Workflow SM01
Tiempo de escalamiento | <2h | Timestamp escalamiento - Timestamp Msg3 | Por caso | Workflow SH01
Conversión escalados | >15% | Escalados convertidos / Total escalados | Mensual | Manual tracking
Valor pipeline recuperado | USD 500k+/mes | Suma presupuesto_ia de reactivados | Mensual | Workflow SM01
DASHBOARD DE CONTROL
Vista Diaria (Para Asesores):
• Leads escalados hoy • En secuencia (Mensaje 2) • Reactivados esta semana • Requieren atención urgente
Vista Semanal (Para Gerencia):
• Detectados totales • Tasa de respuesta • Reactivaciones exitosas • Valor total recuperado • Performance por asesor • Zonas más buscadas